## Slide 1: Window 20H2버전 Build-Up 건
개요
정보보안규정 제 22조(PC등 단말기 보안관리) / 제 24조 악성코드 감염 방지대책 / 제 37조 중대한 위반사항 근거
Window 자동 업데이트 시 1~2시간 소요  업무 진행 불가
설치 파일 배포  서버, 네트워크 트래픽 초과
검토
계획
MS 社 의 Windows 10 1809버전의 보안 업데이트 서비스 종료(21’05.11)  보안 업데이트 제공 중지
AS-IS
TO-BE
Window 10 버전 20H2 버전으로의 Build-Up 必  보안 안정성 확보
유의사항
연구센터는 eRoom 전환 이후 진행
1대당 약 4 시간 ~ 5시간 정도가 소요
PC 포스트잇 메모부착(부서, 사용자명, 즐겨찾기, 인증서 백업 필요 여부)
배포 전략 수립
본사- 층(부서)별 Build-up 진행 시작(21’07.20~)
임원 PC Build-up 진행
 임직원(본사) 작업 80% 완료 후 안정성 확보 시점
회의실(17, 18층) 적용 일정 수립(~30일)
사업장별 배포 스케쥴 및 요구사항 수립 요청
   뒷장 본사 스케쥴 참고 하여 수립 필요 – 사업장A/S 요원 공유
  각 층별(부서별) 순차적으로 업무 시간 외 PC 수집, 포멧 후 재설치 및 풀 셋팅  A/S팀 진행

## Slide 2: Window 20H2버전 Build-Up 건
층 | 부서 | 일정
15 | 해외사업팀, JVM해외사업팀, DI | 7.20~7.30
14 | 마케팅 사업부, 마케팅전략팀, 디자인팀 | 8.2~8.13
13 | 컴플라이언스팀, 종병기획팀, 의원기획팀, CI/도매 입찰기획팀/ 영업기획팀 | 8.16~8.27
11 | 신제품 임상(1,2)팀, 개발(1,2,3)팀, 정보보안팀 | 8.30~9.10
10 | 글로벌구매팀, 구매지원팀, 총무/구매, 인사팀, 경영정보팀, CSV팀, A/S팀 | 9.13~9.24
9 | 법무팀, 해외RA(1,2)팀, 해외BD(1,2)팀 | 9.27~10.8
8 | E-Contents팀, PMS팀, 메디컬팀, 임상QA(1,2)팀, eR&D/licensing팀, R&BD팀 | 10.11~10.22
7 | DrugSafety&PV팀, 특허팀, Clinical Science(1,2,Operation)팀, BioMetrics팀 | 10.25~11.5
임원 | 임원 PC Build-up 진행  임직원(본사) Build-up 80% 완료 후 안정성 확보 시점 | 11.8~11.12
4 | 기획팀, 재무팀, 회계팀, 홍보팀, 대외협력팀, IR팀, CSR팀 | 11.15~11.26
1, 지하-5 | 관재팀, 방재실 | 11.29~12.10
개요
사업장 별 배포 스케쥴 및 요구사항 수립 요청  본사 스케쥴 참고하여 수립 필요(사업장 A/S 요원 공유)
MS 社 의 Windows 10 1809버전의 보안 업데이트 서비스 종료(21’05.11)  보안 업데이트 제공 중지
AS-IS
Window 10 버전 20H2 버전으로의 Build-Up 必  보안 안정성 확보
TO-BE
본사 진행(21’ 07.20~ 12.2w, 21주)

## Slide 3: Appendix. 본사 공지 사항
NUM | 유의사항
① | 이미 업데이트를 완료하신 분들은 진행하지 않으셔도 됩니다 > 버전 확인 : 실행창에 ‘winver’ 입력 후 버전 확인(최신 버전 : 20H2)
② | 설치를 진행하는데 1대당 약4~5시간 정도가 소요 되오니 일정 고려 후 진행하시기 바랍니다.
③ | 백업이 필요한 (C, D, U, W 등)모든 드라이브 내 문서들은 HIVE 등록을 필수로 진행 부탁드립니다.
④ | 즐겨찾기, 인증서 백업을 원하시는 분들은 A/S 팀을 통해 백업 진행(추가 시간 소요)
⑤ | PC 맡길 시 PC에 포스트잇 메모 부착(부서/ 사용자명/ 즐겨찾기,인증서 백업 필요 여부,window 로그인 비밀번호)
⑥ | PC에 연결된 모든 USB 장치 제거 필수
⑦ | 노트북(본체, 전원 어뎁터),데스크탑(본체)만 맡겨주시기 바랍니다.
eRoom 사용하는 부서는 eRoom 업데이트 후 별도 공지 후 진행
대상 : 그룹 별 2주 간격 개별 공지(약40명)
설치 기간: 한 그룹당 2주간 진행
설치 방법 : A/S팀에 연락 > 설치 가능 일정 협의 후 업그레이드 진행
본사 공지 사항